## GERAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE					EXERCÍCIO: 2020			CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTABILIDADE
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCICIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO R$	SITUAÇÃO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	DISCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO R$
		N°	CONCEDENTE	REPASSE R$	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO R$	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO R$

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TOMADA DE PREÇO 003/2017	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DO SOCORRO	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.035.115-19/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES	476.012,06	6.234,17	10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI-ME	054/2017	09/11/2017	180	482.246,33		09/05/2020	0,00	44.90.51	347.868,26	100.081,93	100.081,93	447.950,19	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO 001/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE CAMPO SANTO.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.038.153-36/2017	MINISTÉRIO DO ESPORTE	243.750,00	34.751,47	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA M & M LTDA - EPP	013/2018	15/05/2018	180	278.501,47		09/05/2019	0,00	44.90.51	187.089,98	67.472,94	67.472,94	244.018,35	CONCLUIDA
TOMADA DE PPREÇO 001/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO.	TERMO DE ADESÃO Nº 049/2015	FEM	588.508,25	0,00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA	012/2016	17/03/2016	180	574.555,31	28/12/2016	16/03/2017	2º TA 575.300,09 - ACRESCIMO DE R$ 744,78	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO 002/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DE SANTA FILOMENA	TERMO DE ADESÃO Nº 049/2015	FEM	184.122,41	206.349,20	10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI-ME	053/2017	27/09/2017	180	382.666,02		27/03/2020	2º TA ACRESCIMO DE R$ 92.278,19	44.90.51.00	267.054,59	35.114,70	35.114,70	267.054,59	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO 007/2015	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II	TERMO DE COMPROMISSO PAC nº 5767/2013	FNDE	1.288.750,66	0,00	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA - ME	052/2017	27/09/20117	08 meses	925.646,06		27/05/2020	3º TA (ACRESCIMO SOBRE O PREÇO ORGINAL DE R$ 66.117,58)	44.90.51.00	64.357,05	130.679,31	130.679,31	195.036,36	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 001/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO	11415.6740001/17-701	MINISTÉRIO DA SAÚDE	663.000,00	-	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA N & M LTDA	005/2018	15/05/2018	180	656.466,75	-	10/05/2020		44.90.51.00	73.724,16	380.119,94	380.119,94	453.844,10	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 004/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINAS	-	-	-	-	22.328.428/0001-67	LEANDDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI	012/2018	11/05/2018	12 MESES	444.000,00	-	-	-	44.90.51.00	-	-	-	-	CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 004/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINAS	-	-	-	-	23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	013/2018	11/05/2018	12 MESES	411.000,00	-	-	-	44.90.51.91	40.004,00	40.004,00	40.004,00	40.004,00	CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2019	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINAS	-	-	-	-	08.647.698/0001-43	KMC INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA	016/2019	02/09/2019	12 MESES	1.491.000,00	-	-	-	44.90.51.99	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	EM EXECUÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 009/2019	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA.	-	-	-	-	32.023.440/0001-50	JOSÉ CARLOS MATOS JÚNIOR EIRELI	022/2019	12/06/2019	12 MESES	42.000,00	-	-	-	33.90.39.05	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 003/209	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA.	-	-	-	-	10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS, COMSULTORIA E OBRAS LTDA EPP	021/2019	14/03/2017	12 MESES	145.705,05	-	-	-	33.90.39.05	134.771,52	134.771,52	134.771,52	134.771,52	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2020	IMPLANTAÇÃO QUIOSQUES E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	07.924.929/0001-56	R & G CONSTRUTORA DOIS AMIGOS LTDA	024/2020	21/09/2020	240	174.144,77	-	-	-	33.90.39.05	-	95.490,65	95.490,65	95.490,65	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 004/2020	QUADRA POÇO COMPRIDO	-	-	-	-	10.871.959/0001-56	G COSTA DA SILVA ME	025/2020	25/11/2020	240	247.615,64	-	-	-	33.90.39.05	-	128.413,06	128.413,06	128.413,06	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 001/2019	MELHORIA HABITACIONAL CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	0452/2013	FUNASA	485.392,76	9.905,97	10.704.604/0001-72	ULISSES DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI-ME	012/2019	01/04/2019	12 MESES	495.298,73	-	-	-	33.90.39.05	-	250.597,35	250.597,35	250.597,35	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SEDE E SOCORRO	CONVENIO 865620/2018	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.320.393,27	1.321,71	21.641.207/0001-15	JN CONSTRUTORA LTDA EPP	032/2019	31/11/2019	6 MESES	1.321.714,98	-	-	-	33.90.39.05	-	194.977,23	194.977,23	194.977,23	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 009/2019	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SEDE	CONVENIO 865620/2018	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	605.927,32	2.493,98	28.329.711/0001-23	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	004/2020	05/02/2020	6 MESES	608.421,30	-	-	-	33.90.39.05	-	-	-	-	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 001/2020	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SÃO LUIZ	CONVENIO 885350/2019	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	238.750,00	2.038,69	14.138.176/0001-19	CONSTRUTORA LUMAX LTDA	019/2020	11/08/2020	180	240.788,69	-	-	-	33.90.39.05	-	-	-	-	NÃO INICIADA

	Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.
	Santa Filomena/PE - 20/12/2020

	Secretário de obras