## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					EXERCÍCIO:		2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: janeiro a dezembro 2021
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP Nº 007/2015	Construção Creche de 01 (uma) Creche tipo 2, na sede do município	PAC2 5767/2013	Ministério da Educação - FNDE	1.288.750,66		10.528.956/0001-14	Jose de Macedo Coelho Construtora e Locadora EIRELI	052/2017	27/09/2017	08 meses	925.646,06		48 meses	240,962.24	1,166,608.30	4.4.90.51.99	0.00	0.00	0.00	195,036.36	Em execução
TP Nº 007/2015	Construção Creche de 01 (uma) Creche tipo 2, na sede do município	PAC2 5767/2013	Ministério da Educação - FNDE	1.288.750,66		09.469.550/0001-29	DB Construções Industria Comercio e Serviço de Mão de Obra LTDA -ME	043/2015	25/11/2015	08 meses	1.263.001,90	30/08/2017	16 meses	0.00	0.00	4.4.90.51.99	0.00	0.00	0.00	381,467.04	Inacabada
TP Nº 001/2018	Construção de Unidade Básica de Saúde na sede do município de Santa Filomena-PE	11415.6740001/17-701	Ministério da Saúde	663,000.00		10.528.956/0001-14	Jose de Macedo Coelho Construtora e Locadora EIRELI	005/2018	5/15/2018	180 dias	656,466.75	-	1260 dias	8,506.68	664,973.43	4.4.90.51.99	0.00	0.00	0.00	594,798.07	Em execução
TP Nº 001/2019	Implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas na Serra do Inácio	795398/2013	FUNASA	485,392.76	9,905.97	10.704.604/0001-72	ULISSES DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI	012/2019	4/1/2019	12 meses	495,298.73	11/10/2021	24 meses	0.00	0.00	4.4.90.51.99	244,701.36	244,701.36	244,701.36	495,298.71	Concluída
TP Nº 009/2019	Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas na Sede e do Distrito do Socorro, município de Santa Filomena	1.052.252-23/2018	Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa	1,950,000.00	3,908.00	21.641.207/0001-15	J. N. Construtora LTDA. - EPP	032/2019	11/13/2019	04 meses	1,321,714.98		24 meses	0.00	0.00	4.4.90.51.99	0.00	0.00	0.00	370,653.22	Em execução
TP Nº 004/2020	Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva no Povoado do Poço Comprido					10.871.959/0001-56	G Costa da Silva - ME	016/2020	9/17/2020	240 dias	247,615.64	3/3/2021	0	27,126.30	274,741.94	4.4.90.51.99	69,148.49	68,860.99	68,860.99	274,741.94	Concluída
TP Nº 001/2020	Recapeamento Asfáltico da Rua São Luiz, na sede do município	1.064.301-15	Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa	238,750.00	2,038.69	14.138.176/0001-19	Construtora Lumax LTDA	019/2020	8/11/2020	180 dias	240,788.69	11/26/2021	360 dias	38,815.14	279,603.83	4.4.90.51.99	279,603.83	279,603.83	279,603.83	279,603.83	Concluída
TP Nº 001/2021	Construção de uma Academia da Saúde, no Distrito do Livramento	11415.6740001/18-003	Ministério da Saúde	125,000.00		28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	033/2021	9/27/2021	300 dias	162,381.74		0	0.00	0.00	4.4.90.51.99	37,377.40	37,377.40	37,377.40	37,377.40	Em execução
					TOTAL	630,831.08	630,543.58	630,543.58	2,628,976.57
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	Santa Filomena-PE, 25 de fevereiro de 2022
					_______________________________________ / WALLISON DIEGO DE SÁ GONÇALVES / - CPF.: 062.125.055-43 / Secretário Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura					________________________________________ / Rivaldino Reis de Barros - CPF 418.252.094-72 / Secretário Municipal de Administração e Finanças