## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					EXERCÍCIO:		2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP Nº 007/2015	Construção Creche de 01 (uma) Creche tipo 2, na sede do município	PAC2 5767/2013	Ministério da Educação - FNDE	1.288.750,66	0,00	10.528.956/0001-14	Jose de Macedo Coelho Construtora e Locadora EIRELI	052/2017	27/09/2017	08 meses	925.646,06	04/01/2023	56 meses	393.125,11	0,00	4.4.90.51.99	199.141,63	199.141,63	199.141,63	394.177,99	Inacabada
TP Nº 007/2015	Construção Creche de 01 (uma) Creche tipo 2, na sede do município	PAC2 5767/2013	Ministério da Educação - FNDE	1.288.750,66	0,00	09.469.550/0001-29	DB Construções Industria Comercio e Serviço de Mão de Obra LTDA -ME	043/2015	25/11/2015	08 meses	1.263.001,90	30/08/2017	16 meses	0,00	0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	381.467,04	Inacabada
TP Nº 009/2019	Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas na Sede e do Distrito do Socorro, município de Santa Filomena	1.052.252-23/2018	Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa	1.950.000,00	44.692,93	21.641.207/0001-15	J. N. Construtora LTDA. - EPP	032/2019	13/11/2019	04 meses	1.321.714,98		36 meses	0,00	0,00	4.4.90.51.99	403.458,53	403.458,53	403.458,53	774.111,75	Em execução
TP Nº 004/2022	Pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) de ruas na sede do município					24.526.759/0001-70	OPA Locações de Transporte e Construção de Edifícios-EIRELI	054/2022	28/09/2022	330 dias	672.977,95		330 dias	0,00		4.4.90.51.99	297.953,01	297.953,01	297.953,01	297.953,01	Em execução
TP Nº 001/2018	Construção de Unidade Básica de Saúde na sede do município de Santa Filomena-PE	11415.6740001/17-701	Ministério da Saúde	663.000,00	0,00	10.528.956/0001-14	Jose de Macedo Coelho Construtora e Locadora EIRELI	005/2018	15/05/2018	180 dias	656.466,75	11/06/2022	1260 dias	8.506,68	0,00	4.4.90.51.99	12.610,23	12.610,23	12.610,23	664.967,77	Concluída
TP Nº 001/2021	Construção de uma Academia da Saúde, no Distrito do Livramento	11415.6740001/18-003	Ministério da Saúde	125.000,00	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	033/2021	27/09/2021	300 dias	162.381,74		300 dias	0,00	0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	37.377,40	Em execução
TP Nº 001/2021	Construção de uma Academia da Saúde, na Sede do Município	11415.6740001/18-002	Ministério da Saúde	125.000,00	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	033/2021	27/09/2021	300 dias	277.600,98		300 dias	47.701,40	0,00	4.4.90.51.99	141.371,73	141.371,73	141.371,73	141.371,73	Em execução
TP Nº 004/2022	Pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) de ruas na sede do município	-	Recurso Próprio	0,00	0,00	24.526.759/0001-70	OPA Locações de Transporte e Construção de Edifícios-EIRELI	055/2022	28/09/2022	330 dias	180.225,42		330 dias	0,00	0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	Em execução
TP Nº 003/2022	Reformas de Unidades Básicas de Saúde, localizadas no Distrito do Livramento, Distrito Poço Comprido, Distrito do Socorro, Distrito do Campo Santo e UBS da Serra do inácio	-	Recurso Próprio	0,00	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	053/2022	28/09/2022	180 dias	369.563,88				0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	Em execução
TP Nº 001/2022	Lote 01 - Reformas da Escola Adelino Adão de Souza, no sitio Caldeirão Furado, na rona rural; Lote 02 Reforma da Escola Gerson Rodrigues Coelho, Distrito do Socorro; Lote 03 - Reforma da Escola Manoel José Camilo, Distrito Campo Santo; Lote 04 Reforma da Escola José Horácio de Melo, sede; Lote 05 - Reforma da Escola Laudelino Freire Mororó, sede	-	Recurso Próprio	0,00	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	008/2022	30/03/2022	150 dias	1.239.773,03		150 dias	627.834,82	0,00	4.4.90.51.99	755.517,79	755.517,79	755.517,79	755.517,79	Em execução
TP Nº 002/2022	Conclusão de uma quadra coberta com vestiário, na sede do município, e uma quadra coberta com vestiário no Distrito do Socorro	PAC2 7855/2014	FNDE	1.018.803,99	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	20/2022	23/05/2022	210 dias	267.899,29		210 dias	0,00	0,00	4.4.90.51.99	109.944,61	109.944,61	109.944,61	109.944,61	Em execução
					TOTAL	1.919.997,53	1.919.997,53	1.919.997,53	3.556.889,09
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
					19/12/2022				________________________________________ / Rivaldino Reis de Barros - CPF 418.252.094-72 / Secretário Municipal de Administração e Finanças
	Santa Filomena-PE, 13 de março de 2023					17/07/2023