## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					EXERCÍCIO:		2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			EXECUÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)	REAJUSSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)

(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TP Nº 003/2023	Construção/conclusão de uma Creche Proinfância – Tipo 2 – Padrão FNDE, na sede do Município de Santa Filomena (PE).	PAC2 5767/2013	Ministério da Educação - FNDE	1.288.750,66	0,00	12.721.217/0001-70	Sinal Construção e Serviços Ltda-ME.	059/2023	18/10/2023	210 dias	1.229.139,00			0,00	0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	Em execução
TP Nº 007/2015					10.528.956/0001-14	Jose de Macedo Coelho Construtora e Locadora EIRELI	052/2017	27/09/2017	08 meses	925.646,06	04/01/2023	56 meses	393.125,11	0,00	4.4.90.51.99	199.141,63	199.141,63	199.141,63	394.177,99	Inacabada
TP Nº 007/2015					09.469.550/0001-29	DB Construções Industria Comercio e Serviço de Mão de Obra LTDA -ME	043/2015	25/11/2015	08 meses	1.263.001,90	30/08/2017	16 meses	0,00	0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	381.467,04	Inacabada
TP Nº 009/2019	Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas na Sede e do Distrito do Socorro, município de Santa Filomena	1.052.252-23/2018	Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa	1.950.000,00	44.692,93	21.641.207/0001-15	J. N. Construtora LTDA. - EPP	032/2019	13/11/2019	04 meses	1.321.714,98		52 meses	0,00	0,00	4.4.90.51.99	1.031.421,84	257.310,09	257.310,09	1.031.421,84	Em execução
TP Nº 004/2022	Pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) de ruas na sede do município					24.526.759/0001-70	OPA Locações de Transporte e Construção de Edifícios-EIRELI	054/2022	28/09/2022	330 dias	672.977,95		330 dias	100.634,91	0,00	4.4.90.51.99	702.745,22	404.792,21	404.792,21	702.745,22	Em execução
TP Nº 004/2022	Pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) de ruas na sede do município		Recursos Próprios			24.526.759/0001-70	OPA Locações de Transporte e Construção de Edifícios-EIRELI	055/2022	28/09/2022	330 dias	180.225,42		330 dias	0,00	0,00	4.4.90.51.99	117.486,77	117.486,77	117.486,77	117.486,77	Em execução
TP Nº 001/2021	Construção de uma Academia da Saúde, no Distrito do Livramento	11415.6740001/18-003	Ministério da Saúde	125.000,00	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	033/2021	27/09/2021	300 dias	162.381,74	31/08/2023	300 dias	18.872,73	0,00	4.4.90.51.99	37.377,40	143.872,63	143.872,63	181.250,03	Concluída
TP Nº 001/2021	Construção de uma Academia da Saúde, na Sede do Município	11415.6740001/18-002	Ministério da Saúde	125.000,00	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	033/2021	27/09/2021	300 dias	277.600,98	06/10/2023	300 dias	51.224,97	0,00	4.4.90.51.99	328.825,95	182.972,25	182.972,25	328.555,95	Concluída
TP Nº 001/2022	Lote 01 - Reformas da Escola Adelino Adão de Souza, no sitio Caldeirão Furado, na rona rural; Lote 02 Reforma da Escola Gerson Rodrigues Coelho, Distrito do Socorro; Lote 03 - Reforma da Escola Manoel José Camilo, Distrito Campo Santo; Lote 04 Reforma da Escola José Horácio de Melo, sede; Lote 05 - Reforma da Escola Laudelino Freire Mororó, sede	-	Recurso Próprio			28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	008/2022	30/03/2022	150 dias	1.239.773,03		750 dias	442.301,72	0,00	4.4.90.51.99	1.284.792,90	529.275,11	529.275,11	1.284.792,90	Em execução
TP Nº 002/2022	Conclusão de uma quadra coberta com vestiário, na sede do município, e uma quadra coberta com vestiário no Distrito do Socorro	PAC2 7855/2014	FNDE	1.018.803,99	0,00	28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	20/2022	23/05/2022	210 dias	267.899,29			16.597,98	0,00	4.4.90.51.99	206.912,17	146.910,33	146.910,33	206.912,17	Em execução
TP Nº 003/2022	Reformas de Unidades Básicas de Saúde, localizadas no Distrito do Livramento, Distrito Poço Comprido, Distrito do Socorro, Distrito do Campo Santo e UBS da Serra do inácio	-	Recurso Próprio			28.629.777/0001-39	TCS Torres Construções e Serviços-LTDA	053/2022	28/09/2022	360 dias	369.563,88			66.519,02	0,00	4.4.90.51.99	381.065,85	381.065,85	381.065,85	381.065,85	Em execução
TP Nº 001/2023	Construção de um Cemitério no distrito de Campo Santo, zona rural do Município de Santa Filomena/PE.	-	Recurso Próprio	0,00	0,00	42.991.474/0001-92	Fort Empreendimentos Ltda.	026/2023	17/04/2023	06 meses	298.052,86		06 meses	0,00	0,00	4.4.90.51.99	193.577,16	193.577,16	193.577,16	193.577,16	Em execução
TP Nº 002/2023	Lote 01 – Reforma e Ampliação do Cemitério do Sítio Mulungú, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; / Lote 02 – Reforma e Ampliação do Cemitério do Sítio Baixio dos Elizeus, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; e / Lote 03 – Reforma do Cemitério do Distrito do Livramento, zona rural do Município de Santa Filomena/PE.	-	Recurso Próprio	0,00	0,00	49.498.123/0001-93	J S Construções e Locação Ltda.	033/2023	13/06/2023	06 meses	482.526,52		06 meses	0,00	0,00	4.4.90.51.99	85.262,91	85.262,91	85.262,91	85.262,91	Em execução
TP Nº 004/2023	Melhoria da Mobilidade Urbana em Diversas Ruas na Sede e Zona Rural do Município de Santa Filomena (PE)	-	Recurso Próprio	0,00	0,00	49.498.123/0001-93	J S Construções e Locação Ltda.	060/2023	09/11/2023	05 meses	158.135,00			0,00	0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	Em execução
TP Nº 005/2023	Construção de Estacionamento e Calçadas de Contorno da Academia da Saúde, localizada na Sede do Município de Santa Filomena (PE)	-	Recurso Próprio	0	0,00	49.498.123/0001-93	J S Construções e Locação Ltda.	053/2023	22/09/2023	04 meses	18.646,24			0,00	0,00	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	Em execução
					TOTAL	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
					________________________________________ / Rivaldino Reis de Barros - CPF 418.252.094-72 / Secretário Municipal de Administração e Finanças
	Santa Filomena-PE, 20 de março de 2024